АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2017 года № 135/1

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 02.10.2014 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2016 год. (Прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области									В.В.Мозулев

Приложение к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 31.05.2017 № 135/1

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2016 год

I. Годовой  доклад

о выполнении муниципальной программы «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 125 за 2016 год

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Октябрьского сельского поселения и развитие муниципальной службы»

1.1. Целью подпрограммы является:

1) осуществление функционирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных действующим законодательством;

2) формирование муниципальной службы как целостной правовой системы, создание системы управления муниципальной службой;

3)  внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

4) повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

2.1. Целью подпрограммы является:

1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

2) Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

3) Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Октябрьского сельского поселения.

4) Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения.

5) Повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Октябрьского сельского поселения.

3. Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы»

3.1. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет Октябрьского сельского поселения и их использования на успешное выполнение полномочий

4. Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

4.1. Целью подпрограммы является обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5. Годовой отчет о реализации муниципальной  программы «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения | всего | 100 | 100 | 5 902 433,00 | 5 937 519,80 | 5 809 622,81 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение деятельности администрации Октябрьского сельского поселения и развитие муниципальной службы | всего | 100 | 100 | 4 022 400,00 | 4 014 480,80 | 4012606,34 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 3 781 400,00 | 3 812 480,00 | 3811112,72 |
| Основное мероприятие 1.2 | Пенсионное обеспечение лиц замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной службы Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 241 000,00 | 202 000,80 | 201493,62 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами | всего | 100 | 100 | 646 038,00 | 722 039,00 | 596016,47 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация бюджетного процесса Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 240 200,00 | 240 200,00 | 229 005,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение реализации подпрограммы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 405 838,00 | 481 839,00 | 367011,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 154338,00 | 230 339,000 | 215511,47 |
|  | Управление резервным фондом администрации Октябрьского сельского поселения и иными резервами на исполнение расходных обязательств | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 |
|  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 |
| Подпрограмма 3 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы | всего | 100 | 100 | 48 800,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оформление в муниципальную собственность имущества | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 48 800,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 100 | 100 | 1185195,00 | 1180000,00 | 1180000,00 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 1185195,00 | 1180000,00 | 1180000,00 |

5.1. В соответствии с муниципальной программой «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения» в 2016 году были проведены следующие программные мероприятия:

1) на 2016 год на мероприятия израсходовано 5809,6 тыс. рублей, в том числе:

а) обеспечение деятельности Администрации  Октябрьского сельского поселения – 3811,1 тыс. руб.;

б) в том числе на фонд оплаты труда с начислениями 2879,8 тыс.руб.

2) Пенсионное обеспечение лиц замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной службы Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области – 201,5 тыс. руб.;

3) Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Октябрьского сельского поселения, перечислено в соответствии с заключенными соглашениями по переданным полномочиям в Вичугский муниципальный район – 229,0 тыс. руб.;

4) Другие общегосударственные вопросы – 215,5 тыс. руб.;

5) Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 151,5 тыс. руб.;

6) Оформление в муниципальную собственность имущества – 21,0 тыс. руб.;

7) Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, приобретено 2 квартиры – 1180,0 тыс. руб.

II. Годовой  доклад

о выполнении муниципальной  программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 126 за 2016 год

1. Подпрограмма «Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы»

1.1. Целью подпрограммы является:

1) реализация полномочий администрации Октябрьского сельского поселения по организации и осуществлению мероприятий по ГО;

2) снижению риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) сокращению количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

4) предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов на территории Октябрьского сельского поселения на 2015-2017 годы»

2.1. Целью подпрограммы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

3. Подпрограмма «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы»

3.1. Целью подпрограммы является создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения, путём формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

4. Подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Октябрьского сельского поселения на 2015-2017 годы»

4.1. Целью подпрограммы является:

1) противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области;

2) обеспечение эффективного регулирования внешней миграции на территории  поселения.

5. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 126 за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы | всего | 100 | 70 | 301000,00 | 202100,003 | 173026,47 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы | всего | 100 | -100 | 100 000,00 | 1100,00 | 0 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение руководящего состава администрации | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение проведения тренировок, учений, занятий, месячников | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы: 2015-0 шт, 2016-5 шт, 2017-5 шт; Респираторы: 2015-10 шт, 2016-10 шт, 2017-10 шт) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Разработка плана ГО с приложениями, согласование плана с вышестоящими организациями | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.5 | Приобретение приборов дозиметрического контроля | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.6 | Оснащение эвакуационного пункта (продовольствием и промышленными товарами первой необходимости) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.7 | Оснащение учебно-консультационного пункта ГО и ЧС Октябрьского сельского поселения необходимой мебелью, учебным инвентарем и имуществом | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5 000,00 | 1100,00 | 0 |
| 1.8 | Приобретение инструментов и средств спасения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 1.9 | Резерв финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 40 000,00 | 0 | 0 |
| 1.10 | Обеспечение надлежащего исполнения работ по созданию благоприятных условий для отдыха жителей поселения: - осуществление обследования и очистка дна водных объектов (организация мест для купания жителей поселения) |  | 100 | -100 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.11 | Приобретение материалов для обустройства мест массового отдыха населения |  | 100 | -100 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.12 | Заказ, изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах |  | 100 | -100 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность населенных пунктов на территории Октябрьского сельского поселения на 2015-2017 годы | всего | 100 | 70 | 200 000,00 | 200000,00 | 173026,47 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушители - 2016г.-7шт.; 2017г.-21шт. и пожарный инвентарь), оборудование пожарных щитов в муниципальных учреждениях сельского поселения (д.Казаркино д.Ломы Большие д.Гаврилково с.Золотиловос.Красный Октябрь) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 22000,00 | 9 000,00 | 7800,00 |
| 2.2 | Содержание противопожарных водоемов, строительство пирсов, оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 50000,00 | 99 000,00 | 99000,00 |
| 2.3 | Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях несанкционированных стоянок автотранспорта, временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 8000,00 | 5 000,00 | 0 |
| 2.4 | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения сельского поселения мерам пожарной безопасности: -изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельского поселения и систематическое обновление; - изготовление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка населенных пунктов (д.Бородкинод. Казаркино д.Овечкино д.Осиновка д.Ропотово д.Старая Гольчиха д.Цепики д.Захариха д.Тимошиха с.Дачное) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 70 | 45000,00 | 45000,00 | 30226,47 |
| 2.6 | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.7 | Информирование населения о пожарах в СМИ (сайт Администрации сельского поселения okt-poselenie.ru) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 1000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.8 | Расчистка дорог, проездов и подъездов в зимнее время | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 70 | 50000,00 | 23 000,00 | 23000,00 |
| 2.9 | Обеспечение (замена) населенных пунктов противопожарными сигнальными устройствами (рында) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 6 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| 2.10 | Проведение мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности к использованию систем оповещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.11 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.12 | Другие мероприятия, требующие материальных затрат | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 4000,00 | 13 000,00 | 13000,00 |
| Подпрограмма 3 | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы | всего | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 |  |  | 0,00 |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение уровня грамотности населения в области безопасности на водных объектах | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Обеспечение надлежащего исполнения работ по созданию благоприятных условий для отдыха жителей поселения в д.Ломы Большие на реке Шохна: - осуществление обследования и очистка дна водного объекта (организация мест для купания жителей поселения) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Проведение собраний граждан с решением вопросов о безопасности людей на водных объектах | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Приобретение оборудования и материалов для обустройства мест массового отдыха населения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Заказ, изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Очистка территории зоны отдыха у водоема и прилегающей зеленой зоне от бытового мусора | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | По профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Октябрьского сельского поселения на 2015-2017 годы | всего | 100 | -100 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информационных материалов в местах массового пребывания граждан | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Осуществление обхода территории на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Организация и проведение тематические мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Оказание содействия официально зарегистрированным общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально-ориентированной деятельности, в подготовке и проведении совместных мероприятий, направленных на развитие межнационального межконфессионального диалога и сотрудничества | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Оказание содействия общественным организациям в деятельности, направленной на привлечение широких слоев общественности Октябрьского сельского поселения к участию в мероприятиях, посвященных изучению истории культуры и национальных традиций не коренных национальностей, проживающих на территории поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 4.8 | Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1 В соответствии с муниципальной программой «Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году были проведены следующие программные мероприятия:

1) на 2016 год на мероприятия израсходовано 173,0 тыс.рублей в том числе:

а) закупка первичных средств пожаротушения (2 ранца для тушения пожара) – 7,8 тыс.руб.

б) содержание противопожарных водоемов, строительство пирсов, оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года – 99,0 тыс.руб. строительство пожарного водоема в с.Золотилово.

в) противопожарная опашка населенных пунктов (д.Бородкино,д.Казаркино, д.Овечкино, д.Осиновка, д.Ропотово, д.Старая Гольчиха, д.Цепики, д.Захариха, д.Тимошиха, с.Дачное) - 30,2 тыс.руб.

г) расчистка дорог, проездов и подъездов в зимнее время – 23,0 тыс.руб.

д) другие мероприятия, требующие материальных затрат (тушение травы) – 13,0 тыс.руб.

III. Годовой  доклад

о выполнении муниципальной  программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015–2017 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 127 за 2016 год

1. Целью программы является рост качества жизни населения, бесперебойное обеспечение транспортного сообщения внутри и между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных автоперевозок, развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, необходимостью реконструкции существующих дорог.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной  программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015–2017 годы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015–2017 годы | всего | 100 | 100 | 1 448 000,00 | 1 753 855,00 | 1680927,72 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 1 000 000,00 | 1 157 033,00 | 1084105,72 |
|  |  | Администрация Вичугского муниципального района | 100 | 100 | 448 000,00 | 596 822,00 | 596 822,00 |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги д.Гаврилково | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 300 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 |
| 2 | Ремонт дороги д.Вандышево | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 3 | Ремонт дороги с. Золотилово | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,00 |
| 4 | Ремонт дороги д.Казаркино | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  | - | - |  |
| 5 | Ремонт дороги д.Ломы Большие | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 80 000,00 | 68 033,00 | 38 895,72 |
| 6 | Ремонт дороги д.Осиновка | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дороги д.Погорелка | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 8 | Ремонт дороги д.Синие Гари | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт дороги д.Старая Гольчиха | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт дороги д.Кирикино | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 150 000,00 | 150 000,00 | 126 710,00 |
| 11 | Ремонт дороги с. Красный Октябрь | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 12 | Ремонт дороги Гаврилково - Копылиха | Администрация Вичугского муниципального района |  |  | - | - |  |
| 13 | Ремонт дороги Д.Цепики | Администрация Вичугского муниципального района | 100 | 100 | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 14 | Ремонт дороги Золотилово - Шехолдино | Администрация Вичугского муниципального района |  |  |  | - |  |
| 15 | Ремонт подъезда к Старая Гольчиха | Администрация Вичугского муниципального района |  |  |  | - |  |
| 16 | Ремонт подъезда к Дачное | Администрация Вичугского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт дороги Мартыниха — Ломы Большие | Администрация Вичугского муниципального района |  |  | - | - |  |
| 18 | Ремонт подъезда к кладбищу Гаврилково | Администрация Вичугского муниципального района |  |  | - | - |  |
| 19 | Ремонт подъезда к кладбищу Золотилово | Администрация Вичугского муниципального района |  |  | - | - |  |
| 20 | Ремонт подъезда к кладбищу Дюдяково | Администрация Вичугского муниципального района |  |  | - | - |  |
| 21 | Содержание автодорог | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 128 000,00 | 128 000,00 | 107 500,00 |
|  |  | Администрация Вичугского муниципального района | 100 | 100 | 448 000,00 | 596 822,00 | 596 822,00 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015–2017 годы» в 2016 году были проведены следующие программные мероприятия:

1) на 2016 год на расчистку дорог местного значения от снега были заключены договора с ИП Румянцевым А.В., ИП Смирновым С.А., главой КФХ Румянцевым Н.В., ООО «Нива».

2) в летний период 2016 года много внимания уделялось реконструкции (ремонту) и строительству дорог внутри населенных пунктов и межпоселенческих дорог. Выполнен ряд работ:

а) д.Вандышево - ремонт дороги, подсыпка щебнем, от дома № 1 до дома № 6, от дома № 35 до дома № 40, от дома № 10 до дома № 16;

б) с.Красный	Октябрь — ремонт дороги, подсыпка щебнем, от дома № 15 до дома № 25, от дома № 115 до дома № 128, от дома № 91 до дома № 104 и у дома № 129;

в) д.Кирикино — ремонт дороги, подсыпка щебнем, от дома № 122 до дома № 132 и от дома № 114 до дома № 119, между домами № 77 - № 79, от дома № 26 до дома № 36;

г) д.Гаврилково — ремонт дороги, подсыпка щебнем от моста через реку Нениловка до дома № 53, от дома № 13 до дома № 27, асфальтирование участка дороги от дома № 130 до автобусной остановки;

д) д.Цепики — ремонт дороги, подсыпка щебнем от дома № 5 до дома № 13, от дома № 13 до дома № 15.

е) с.Золотилово — ремонт двух пешеходных переходов, ремонт дорог подсыпка щебнем от дома № 43 до дома № 56, от дома № 16 до дома № 35, от автобусной остановки до дома № 89;

ж) д.Погорелка — ямочный ремонт дороги, подсыпка щебнем от дома № 1 до дома № 8.

3) всего израсходовано средств 1 680,9 тыс. руб., в том числе: 596,8 - тыс.руб. средства районного бюджета.

IV. Годовой  доклад

о выполнении муниципальной  программы «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 128 за 2016 год

1. Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной  программы «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План баллов | Факт баллов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Благоустройство в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы | всего | 100 | 100 | 1 111 168,00 | 1 262 200,00 | 1 132 034,90 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 194000,00 | 194000,00 | 162799,76 |
| 2 | Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 587000,00 | 587000,00 | 512892,23 |
| 3 | Содержание и ремонт общественных колодцев | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 51968,00 | 25000,00 | 24835,63 |
| 4 | Содержание и ремонт обелисков, установка ограды обелиск с.Красный Октябрь | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 70000,00 | 32050,00 | 32045,00 |
| 5 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 20 000,00 | 6090,00 | 6090,00 |
| 6 | Ремонт пешеходных мостов и переходов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 50000,00 | 280860,00 | 280751,92 |
| 7 | Содержание жилищного хозяйства | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 88200,00 | 88200,00 | 64160,36 |
| 8 | Спиливание деревьев | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 50000,00 | 49000,00 | 48460,00 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы», в 2016 году были проведены следующие программные мероприятия:

1) содержание сетей уличного освещения – 162,8 тыс.руб.;

2) электроэнергия для нужд уличного освещения – 512,9 тыс.руб.;

3) содержание и ремонт общественных колодцев – 24,8 тыс.руб.;

4) содержание и ремонт обелисков, установка ограды у обелиска с.Красный Октябрь– 32,0 тыс.руб.;

5) проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов – 6,1 тыс.руб.;

6) ремонт пешеходных мостов и переходов, ремонт 2 пешеходных переходов в с.Золотилово — 280,8 тыс.руб.;

7) содержание жилищного хозяйства – 64,1 тыс.руб.;

8) спиливание деревьев – 48,5 тыс.руб.;

4. Всего в 2016 году на мероприятия по благоустройству израсходовано 1 132,0 тыс. руб.

V. Годовой  доклад

о выполнении муниципальной  программы «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 129 за 2016 год

1. Целью программы является:

1) формирование культурных ценностей современного сельского бытия;

2) создание условий для развития культуры;

3) повышение доступности, качества, объёма и разнообразия в сфере культуры и искусства;

4) развитие учреждения культуры и его модернизация.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы | всего | 100 | 100 | 5 847 200,00 | 5 987 391,87 | 5 987 391,87 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  | 5 617 158,00 | 5 757 449,87 | 5 757 449,87 |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 100 | 230 042,00 | 229 942,00 | 229 942,00 |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | День влюбленных | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1000,00 |
| 2 | День защитника Отечества | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2000,00 |
| 3 | Международный женский день | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2000,00 |
| 4 | День работника культуры | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6000,00 |
| 5 | Смотр художественной самодеятельности | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4500,00 |
| 6 | День Победы | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3500,00 |
| 7 | День семьи | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 | День защиты детей | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2000,00 |
| 9 | Дни села и деревни | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18000,00 |
| 10 | День пожилых людей | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2300,00 |
| 11 | День матери | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4500,00 |
| 12 | Транспортные расходы | МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3700,00 |
|  | Итого | Денежные средства выделяет администрация | 100 | 100 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1 | Затраты на зарплату и начисления | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 2 914 558,00 | 2 973 530,87 | 2 973 530,87 |
| 2 | Затраты на повышение зарплаты | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 300 000,00 | 313 267,60 | 313 267,60 |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 100 | 228 742,00 | 228 742,00 | 228 742,00 |
| 3 | Затраты на содержание зданий и имущества | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 489 000,00 | 537 345,21 | 537 345,21 |
| 4 | Нормативные затраты на коммунальные услуги | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 1 750 700,00 | 1 805 418,60 | 1 805 418,60 |
| 5 | Затраты на периодические издания и пополнение библиотечных фондов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 100 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1200,00 |
| 6 | Затраты на прочие расходы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 114 900,00 | 79 887,59 | 79 887,59 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы», в 2016 год на мероприятия по культуре израсходовано 5 987,4 тыс. рублей.

3.1. В 2016 году были проведены следующие программные мероприятия:

Затраты на зарплату и начисления - 2 973,5 тыс.руб.

Затраты на повышение зарплаты – 542,0 тыс.руб.

Затраты на содержание зданий и имущества – 537,4 тыс.руб.

Затраты на коммунальные услуги – 1805,4 тыс.руб.

Затраты на периодические издания и пополнение библиотечных фондов – 49,2 тыс.руб.

Затраты на прочие расходы – 79,9 тыс.руб.

3.2. В Центе культуры и досуга с.Красный Октябрь для детей работают следующие кружки: «Мягкая игрушка», «Умелые руки», «Литературное чтение», кружок эстрадного пения, танцевальный кружок, кружок малых театральных форм, кружок «Маленький художник».

Для взрослых работает кружок сольного пения и кружок «Оздоровительная гимнастика».

При ЦКиД занимается ансамбль народной песни «Рябинушка» и вокально-инструментальный ансамбль – рок-группа «Гелий». Коллективы участвуют в концертах поселения, а также в  районных и областных мероприятиях.

Для молодёжи в ЦКиД предоставлены тренажёрный зал, теннис, по выходным дням проводятся дискотеки.

В ЦКиД организованы любительские объединения: клуб «Досуг», клуб «Малышок», клуб «Ветеран», клуб «Семья» и клуб «Книголюб».

На территории с.Красный Октябрь, где находиться Центр культуры и досуга проживает  970 человек. За 2016 год было обслужено 10173 человек, из них детей - 3371, молодежи - 1436.

В течение года, работниками ЦКиД проводились различные мероприятия, вечера отдыха, посиделки, концерты, тематические вечера, спортивные мероприятия, конкурсы, развлекательные мероприятия. Все мероприятия проводились совместно с библиотекой, которая находится в здании ЦКиД.

На территории Октябрьского поселения находятся еще четыре СДК, которые являются структурными подразделениями МБУК ЦКиД с февраля 2011 года.

Гаврилковский СДК находится в д.Гаврилково. В клубе для детей работают кружки:  сольного пения, драматический, кружок «Художественное чтение», «Умелые руки» и кружок «Маленький художник». Для детей так же организованы любительские объединения: клуб «Солнышко» и клуб «Золотой ключик». Для взрослых здесь работают: кружок сольного пения, кружок «Вязание», фитнес- кружок, клуб для женщин «Голубка», клуб для ветеранов «Связь времён». При CДК занимается женский хор «Калинушка». СДК работает в тесном сотрудничестве с Гаврилковской сельской библиотекой, которая находится в здании СДК.

Золотиловский СДК находится в д.Золотилово. В клубе работают кружки для детей и подростков это: танцевальный кружок, хоровой, кружок малых театральных форм, также занимаются любительские объединения: клуб «Ветеран», клуб «Хочу все знать», женский клуб «В горенке», «Клуб выходного дня» для детей, клуб «Читайка» для детей, детский экологический клуб «Зеленый парус». При CДК занимается женский хор «Зоренька» и кружок «Оздоровительная гимнастика». СДК работает в тесном сотрудничестве с Золотиловской сельской библиотекой.

Ломовской СДК находится в д.Ломы Большие. В СДК дети и подростки занимаются в кружках и объединениях. Здесь занимается 3 танцевальных коллектива: «Солнышко», «Ассорти» и «Ломовские девчата», хоровой кружок, кружок «Художественное слово», кружок Малых театральных форм, кружок «Умелые руки», кружок «Маленький художник», кружок «Читаем, мастерим, играем», фитнес- кружок и клуб «Выходного дня». Для женщин организован  ансамбль народной песни «Берёзка»,  для молодежи ВИА «Нежданный день-2». 	Работают любительские объединения: клуб «Ветеран», клуб «Берёзка», клуб «Селяночка». СДК работает в тесном сотрудничестве с Ломовской сельской библиотекой, которая находится в здании СДК.

Казаркинский СДК находится в д.Казаркино. Для детей и молодежи здесь организованы кружки: сольного пения, драматический кружок, художественного чтения, литературный кружок, кружок прикладного искусства «Умелые руки».

Для жителей организованы любительские объединения: женский клуб «Сударушка», православный клуб «Вера, Надежда, Любовь», краеведческий кружок «Наш музей», клуб «Терем-теремок» для детей и клуб «Чародей» для молодежи.

VI. Годовой  доклад

о выполнении муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 03.10.2014 № 130 за 2016 год

1. Целью программы является активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015 - 2017 годы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015 - 2017 годы | всего | 100 | 100 | 60 000,00 | 60 000,00 | 51293,81 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в административных зданиях | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 |
| 2 | Проведение квалифицированного технического обслуживания узлов учета и регулирования энергоресурсов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5 000,0 | 3 000,0 | 0 |
| 3 | Установка регуляторов расхода электроэнергии на осветительные приборы уличного освещения Внедрение энергосберегающих светильников | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 20 000,0 | 20 000,0 | 19835,81 |
| 4 | Замена уличных светильников РКУ-250 на светодиодные и энергосберегающие | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 30 000,0 | 32 000,0 | 31458,00 |
| 5 | Контроль за не целевым использованием энергоносителей | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

3. В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015 - 2017 годы», в 2016 году были проведены следующие программные мероприятия на общую сумму 51,3 тыс. руб.:

3.1. Установка регуляторов расхода электроэнергии на осветительные приборы уличного освещения в с.Золотилово — 2 шт., д.Гаврилково — 2 шт. - 19,8 тыс. руб.

3.2. Замена уличных светильников РКУ-250 на светодиодные и энергосберегающие — 31,5 тыс. руб.

VII. О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2016 год

1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2016 год

1.1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком  разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 02.10.2014 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, предоставленные в администрацию Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа деятельности администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 02.10.2014 № 121 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», в 2016 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на среднесрочную перспективу.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены  документами стратегического планирования социально-экономического развития, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

1.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2016 году составил 95,0 баллов.

По 5 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме 100 баллов, по 1 муниципальной программе –70 баллов.

1. «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения на 2015-2017 годы» - 100 баллов;

2. «Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы» -70 баллов;

3. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015–2017 годы» -100 баллов;

4. «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы» - 100 баллов;

5. «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы» - 100 баллов;

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015 - 2017 годы» - 100 баллов.

1.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Октябрьского сельского поселения в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 14895,7 тыс.рублей.

Все средства бюджетные, в том числе:

9,5% средства областного бюджета – 1408,7 тыс.рублей;

4,0% средства районного бюджета – 596,8 тыс.рублей;

1,0% средства федерального бюджета – 152,7 тыс.рублей.

85,5% Средства местного бюджета – 12737,5 тыс.рублей.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения по итогам 2016 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2016 года проведена администрацией в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 02.10.2014 № 120, и основана на совокупной оценке по 2 критериям: Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году», Бальная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году». По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе по итогам 2016 года

| № п/п | Наименование критерия | Весовой балл | Оценка муниципальных программ по итогам 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году | 40 | 40 | 40 | 5 | 83,3 |
| 2 | Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году | 60 | 60 | 60 | 5 | 83,3 |
|  | Итого по оценке | 100 | 100 | 100 | 5 | 83,3 |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 100 баллов по 5 муниципальным программам:

Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (балл) |
| --- | --- | --- |
|  | С высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения на 2015-2017 годы | 100 |
| 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района на 2015–2017 годы | 100 |
| 3 | Благоустройство в Октябрьском сельском поселении на 2015-2017 годы | 100 |
| 4 | Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы | 100 |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2015 - 2017 годы | 100 |
|  | С удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 6 | Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района на 2015-2017 годы | 70 |

По результатам оценки, эффективность реализации 5 муниципальных программ (значение 100 баллов)  признается высокой; 1 муниципальная программа – (значение 70 баллов) признается удовлетворительной. Основными причинами удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является не внесение изменений по финансированию в программы, а также выполнение не всех показателей эффективности.

1.5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения

В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1) Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2) Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

3) Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

4) Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5) Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые администрацией ответственным исполнителям муниципальных программ.

6) Продолжить работу по визуализации муниципальных программ с размещением информации на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения с периодичностью 1 раз в год (годовых отчетом), ежеквартально (квартальных отчетов).